## Slide 1
ГАУДПО ЛО «ИРО»
Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Липецкой области «Институт развития образования»
Консультация по разработке образовательного проекта,
направленного на повышение качества образования,
в рамках адресной помощи ОО, участникам реализации Мероприятия 21

## Slide 2: Понятие проекта
+
Проект (в управленческой деятельности)
Проект
временно́е предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата.
творческая деятельность, направленная на достижение определённой цели, решение какой-либо проблемы. В проекте раскрываются способы и средства практической реализации замысла.

## Slide 3
Департамент образования администрации города Липецка
МБОУ СОШ №2022 г. Липецка
Образовательный проект
«Путь развития очерчен – ГИА или ПРО-ГИА»

## Slide 4
Наименование Проекта | «ПРО-ГИА»»
Дата утверждения Программы: | приказ от 20.03.2022г. №25
Правовые основы разработки Проекта: | Конституция Российской Федерации; закон «Об образовании в Российской Федерации»; государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»; государственная программа Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»; муниципальная программа «Развитие образования города Липецка»; программа развития МБОУ СОШ 2022 г. Липецка
Заказчик Проекта: | УОиН ЛО
Основные разработчики Проекта: | …….. – директор ОУ; …….. – заместители директора ОУ;
Исполнители Проекта: | администрация ОУ, субъекты образовательных отношений (обучающиеся, родители, педагоги), ГАУДПО ЛО «ИРО»
Паспорт проекта

## Slide 5
Цель и задачи Проекта | Цель: Задачи:
Сроки и этапы реализации Проекта: | 2021-2023гг. 1 этап: 2 этап: 3 этап:
Источники финансирования Проекта: | бюджетные средства: региональный, муниципальный уровни; внебюджетные средства
Критерии оценки результативности Проекта: | полнота достижения заявленных в Проекте целей и задач; реализация возможностей оперативного внесения изменений в Проект; эффективность полученных результатов для всех субъектов образовательных отношений
Паспорт проекта

## Slide 6
Презентация основных структурных компонентов и их характеристика
Цель проекта:
обеспечение повышения качества образования по показателю «% выполнения экзаменационной работы по русскому языку и математике в рамках ГИА» ( математика - с 15% до 25%; русский язык - с 15% до 30%)

## Slide 7
Совершенствование системы управления подготовкой учащихся к ГИА, охватывающей прежде всего:
субъекты управления (заместитель директора, педагог психолог, учитель-предметник);
механизм управления (организация профильного обучения, педагогическое наставничество, объективное текущее оценивание образовательной деятельности учащихся);
коммуникационные каналы (участие в региональной методической сети, использование услуг консалтинга регионального уровня, участие в региональных обучающих семинарах и др.);
Система управления включает:
  - органы управления (подразделения и должности), систему которых можно назвать как субъект управления (люди, работающие в них, выступают субъектами управленческой деятельности);
  - набор целей, методов, стратегий, процедур, предписаний, технологий, которые регламентируют выполнение управленческих процедур, юридически закрепленных правил и норм, составляющих в совокупности механизм управления;
  - коммуникационные каналы, при помощи которых реализуется процесс взаимодействия в системе управления;
  - материальную инфраструктуру управления.
Презентация основных структурных компонентов и их характеристика
Задачи проекта:

## Slide 8
Совершенствование предметных и общепедагогических компетенций учителей русского языка и математики через:
  - использование услуг консалтига регионального уровня учителями русского языка и математики;
  - модернизацию института наставничества для учителей русского языка и математики.
Общепедагогическая компетенция, включающая в себя психологическую и педагогическую готовность к развертыванию индивидуальных особенностей психологии и психофизиологии познавательных процессов личности; знания основ педагогики.
Предметная компетенция в сфере предметной специальности: знания в области преподаваемого предмета, методики его преподавания.
Др. компетенции.
Презентация основных структурных компонентов и их характеристика
Задачи проекта:

## Slide 9
Основная идея проекта
Обоснование значимости
проекта
Исходные теоретические положения проекта
Презентация основных структурных компонентов и их характеристика
Идем от цели
Приоритет качества образования.
Результаты ГИА как показатель качества образования.
Описание показателя «% выполнения экзаменационной работы по русскому языку и математике в рамках ГИА»
Реализация проекта позволит:
обучающемуся достигать запланированных результатов освоения ООП;
педагогам….
родителям…
администрации…
Идем от задач, не забывая о цели
Совершенствование системы управления подготовкой учащихся к ГИА в том числе через:
2. Совершенствование предметных и общепедагогических компетенций учителей русского языка и математики:

## Slide 10
Этапы, содержание, методы деятельности, прогнозируемые результаты, целевые индикаторы и средства контроля
Этап | Содержание деятельности | Методы деятельности | Прогнозируемый результат | Целевые индикаторы и средства контроля
Организационно – мотивационный |  |  |  | 
Основной |  |  |  | 
Оценочно - рефлексирующий |  |  |  | 
Корректирующий |  |  |  | 
Презентация основных структурных компонентов и их характеристика

## Slide 11
Этап | Содержание деятельности | Методы деятельности | Прогнозируемый результат | Целевые индикаторы и средства контроля
Организационно – мотивационный | Создание проектной группы по реализации проекта из числа администрации, педагогов, учащихся и родителей ОО. | Методы технологии командообразования. | Наличие приказа, проектной группы. | 1) вовлечение участников образовательных отношений в реализацию проекта: администрация – 100% педагоги – 100% учащиеся – 100% - родители – 70% 2) установление стартового значения показателя
 | Проведение исследования стартового значения показателя (индикатора) «Доля педагогов, учащихся, родителей удовлетворенных качеством образования в ОО» | Анкетирование. | Наличие анкеты, результатов анкетирования. | 
 | Проведение педсовета по теме «Повышение качества образования: миф или реальность». | Метод «решение педагогических/ образовательных задач». | Мотивация педагогического сообщества на реализацию проекта. | 
Этапы, содержание, методы деятельности, прогнозируемые результаты, целевые индикаторы и средства контроля

## Slide 12
Необходимые условия организации работ:
нормативные
кадровые
методические
финансовые
и т.д.
Календарный план реализации проекта
Этап/содержание деятельности (перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению) | Срок (период) выполнения | Прогнозируемый результат
Презентация основных структурных компонентов и их характеристика

## Slide 13
Этап/содержание деятельности (перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению) | Срок (период) выполнения | Прогнозируемый результат
1. Организационно – мотивационный (март 2022 -август 2022 г.) |  | 
Создание проектной группы по реализации проекта из числа администрации, педагогов, учащихся и родителей ОО. | март 2022г. | наличие приказа
Проведение исследования стартового значения показателя (индикатора) «Доля педагогов, учащихся, родителей удовлетворенных качеством образования в ОО» | январь –февраль 2022г. | наличие анкеты, результатов анкетирования (справка)
Проведение педсовета по теме «Повышение качества образования: миф или реальность» | март 2022г. | мотивация педагогического сообщества на реализацию проекта
2. Основной этап |  | 
3. Оценочно - рефлексирующий этап |  | 
4. Корректирующий этап. |  | 

## Slide 14
ГАУДПО ЛО «ИРО»
Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Липецкой области «Институт развития образования»
Консультация по разработке образовательного проекта,
направленного на повышение качества образования,
в рамках адресной помощи ОО, участникам реализации Мероприятия 21