## Slide 1
ГАУДПО ЛО «ИРО»
Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Липецкой области «Институт развития образования»
Консультация по разработке образовательного проекта,
направленного на повышение качества образования,
в рамках адресной помощи ОО, участникам реализации Мероприятия 21

## Slide 2
Наименование Проекта | «ПРО-ГИА»»
Дата утверждения Проекта: | приказ от 20.03.2022г. №25 до 09.04. – консультации, с 11 до 16 апреля - экспертиза, утверждение в ОУ – до отправки на экспертизу.
Правовые основы разработки Проекта: | Конституция Российской Федерации; закон «Об образовании в Российской Федерации»; государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»; государственная программа Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»; муниципальная программа повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; программа развития МБОУ СОШ 2022 г. Липецка
Заказчик Проекта: | УОиН ЛО
Основные разработчики Проекта: | …….. – директор ОУ; …….. – заместители директора ОУ;
Исполнители Проекта: | администрация ОУ, субъекты образовательных отношений (обучающиеся, родители, педагоги), ГАУДПО ЛО «ИРО»
Паспорт проекта

## Slide 3
Цель и задачи Проекта | Цель: Задачи: Формулировка в Паспорте и в тексте проекта должна совпадать
Сроки и этапы реализации Проекта: | 2022-2023гг. - первый этап – организационно-мотивационный: апрель 2022 года - второй этап – основной: апрель 2022 года- июнь 2023 года - третий этап - оценочно-рефлексирующий: июль - август 2023 года - четвертый этап – корректирующий: сентябрь-декабрь 2023 года.
Источники финансирования Проекта: | бюджетные средства: региональный, муниципальный уровни;
Критерии оценки результативности Проекта: | полнота достижения заявленных в Проекте целей и задач; реализация возможностей оперативного внесения изменений в Проект; эффективность полученных результатов для всех субъектов образовательных отношений
Паспорт проекта

## Slide 4
Презентация основных структурных компонентов и их характеристика
Цель проекта:
обеспечение повышения качества образования по показателю «% выполнения экзаменационной работы по русскому языку и математике в рамках ГИА» (9 классы: математика - с 15% до 25%; русский язык - с 15% до 30%; 11 классы: математика - с 15% до 25%; русский язык - с 15% до 30%)
не допустимый уровень: 0-25%
критический уровень: 26-50%
допустимый уровень: 51-75%
высокий уровень: 76-100%

## Slide 5
Совершенствование системы управления подготовкой учащихся к ГИА, охватывающей прежде всего:
субъекты управления (заместитель директора, педагог психолог, учитель-предметник);
механизм управления (организация профильного обучения, педагогическое наставничество, объективное текущее оценивание образовательной деятельности учащихся);
коммуникационные каналы (участие в региональной методической сети, использование услуг консалтинга регионального уровня, участие в региональных обучающих семинарах и др.);
Совершенствование предметных и общепедагогических компетенций учителей русского языка и математики через:
использование услуг консалтига регионального уровня учителями русского языка и математики;
модернизацию института наставничества для учителей русского языка и математики.
Презентация основных структурных компонентов и их характеристика
Задачи проекта:

## Slide 6
Основная идея проекта
Обоснование значимости
проекта
Исходные теоретические положения проекта
Презентация основных структурных компонентов и их характеристика
Идем от цели
Приоритет качества образования.
Результаты ГИА как показатель качества образования.
Описание показателя «% выполнения экзаменационной работы по русскому языку и математике в рамках ГИА»
Реализация проекта позволит:
обучающемуся достигать запланированных результатов освоения ООП;
педагогам….
родителям…
администрации…
Идем от задач, не забывая о цели
Совершенствование системы управления подготовкой учащихся к ГИА в том числе через:
Совершенствование предметных и общепедагогических компетенций учителей русского языка и математики:

## Slide 7
Этапы, содержание, методы деятельности, прогнозируемые результаты, целевые индикаторы и средства контроля
Этап | Содержание деятельности | Методы деятельности | Прогнозируемый результат | Целевые индикаторы и средства контроля
Организационно – мотивационный |  |  |  | 
Основной |  |  |  | 
Оценочно - рефлексирующий |  |  |  | 
Корректирующий |  |  |  | 
Презентация основных структурных компонентов и их характеристика

## Slide 8
Этап | Содержание деятельности | Методы деятельности | Прогнозируемый результат | Целевые индикаторы и средства контроля
Организационно – мотивационный апрель 2022г. | Создание проектной группы по реализации проекта. | Методы технологии командообразования. | Обеспечение управления проектом: наличие приказа, определяющего состав проектной группы и функционал ее членов. | Выполнение календарного плана реализации проекта в полном объеме. Результаты мониторинга реализации проекта.
 | Проведение педсовета (совещания), заседания РК по теме «Повышение качества образования: миф или реальность». | Метод «мотивационная встреча». | Мотивация школьного сообщества на реализацию проекта. | Вовлечение участников образовательных отношений в реализацию проекта: администрация – 100% педагоги – 100% учащиеся – 100% родители – 70% (листы регистрации участников мероприятий)
 | Другое |  |  | 

## Slide 9
Этап/содержание деятельности (перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению) | Срок (период) выполнения | Прогнозируемый результат
1. Организационно – мотивационный (апрель 2022 г.) |  | 
Создание проектной группы по реализации проекта | до 26 апреля | Обеспечение управления проектом: наличие приказа, определяющего состав проектной группы и функционал ее членов.
Проведение: педсовета по теме «Повышение качества образования: миф или реальность» заседания РК по теме «Повышение качества образования: миф или реальность» | 27 апреля 29 апреля | Мотивация школьного сообщества на реализацию проекта.

## Slide 10
Этап | Содержание деятельности | Методы деятельности | Прогнозируемый результат | Целевые индикаторы и средства контроля
Основной: апрель 2022- июнь 2023 | Задача: совершенствование системы управления подготовкой учащихся к ГИА |  |  | 
 | Повышение качества аналитической деятельности по проблематике проекта: оперативный, тематический, итоговый анализ. | Проблемно-ориентированный анализ. | Наличие полной и объективной информации для принятия управленческих решений. | Наличие приказов, аналитических справок по вопросам качества образования в рамках ГИА /внешний аудит данных документов. Наличие плана/дорожной карты по подготовке и проведению ГИА/внешний аудит документа.
 | Повышение качества планирования деятельности по подготовке и проведению ГИА. | Кейс-метод. | Управленческие решения по проблематике проекта. | 
 | Совершенствование диагностического инструментария по проблематике проекта. | Изучение, апробация, внедрение. | Определение состояния образовательной деятельности и образовательного процесса по проблематике проекта. | Наличие перечня диагностического инструментария, его описание и рекомендаций по итогам проведения диагностики.
 | Получение услуг консалтинга регионального уровня заместителем директора, курирующего вопросы ГИА в ОУ. | Групповая консультация. | Повышение квалификации заместителя директора ОУ, курирующего вопросы ГИА. | Наличие вопросов для консультации, участие в групповой консультации, доведение информации до проектной группы.

## Slide 11
Этап/содержание деятельности (перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению) | Срок (период) выполнения |  | Прогнозируемый результат
1. Основной (апрель 2022 г. – июнь 2023г.) |  |  | 
Задача: совершенствование системы управления подготовкой учащихся к ГИА |  |  | 
Повышение качества аналитической деятельности по проблематике проекта: Анализ образовательной ситуации в 9х классах 2. Анализ прохождения рабочих программ в 9х классах 3. Анализ преподавания математики и русского языка в 8, 9 классах в рамках подготовки к ГИА» 4. Анализ кадрового ресурса ОУ 5. Другое 6. Проведение внешнего аудита качества аналитических материалов. | Май, ноябрь, декабрь 2022 Март, май, ноябрь, декабрь 2023 Октябрь 2022 Февраль 2023 Август 2022, 2023 Январь 2023 | Наличие полной и объективной информации для принятия управленческих решений. Приказы: «О предметных результатах освоения ООП ООО»; «О прохождении рабочих программ по математике и русскому языку в 9х классах». Приказ «О преподавании русского языка в 8,9 классах в рамках подготовки к ГИА». Аналитическая справка «Кадровый потенциал ОУ в рамках подготовки учащихся к ГИА». Наличие заключения. Работа с рекомендациями. | 

## Slide 12
Этап | Содержание деятельности | Методы деятельности | Прогнозируемый результат | Целевые индикаторы и средства контроля
Основной: апрель 2022- июнь 2023 | Задача: совершенствование предметных и общепедагогических компетенций учителей русского языка и математики |  |  | 
 | Осуществление профессиональной рефлексии учителями русского языка и математики по вопросу подготовки учащихся к ГИА. | Самоанализ. | Повышение уровня профессиональной компетенции учителей. Внесение изменений в план профессионального и личностного роста педагога | 100% учителей математики и русского языка. Анализ планов самообразования и их реализации.
 | Получение услуг консалтинга регионального уровня учителями русского языка и математики. | Групповая консультация. | Повышение предметной и общепедагогической компетенций учителей. | Наличие вопросов для консультации, 100% участие в групповой консультации, доведение информации до проектной группы.
 | Проведение диагностики профессиональных компетенций педагогического коллектива. | Диагностика. | Определение уровня сформированности профессиональных компетенций педагогических работников. | 100% участие педколлектива в диагностике. Наличие рекомендаций. Принятий управленческих решений.
 | Совершенствование наставнической деятельности в ОУ. | Анализ, планирование. | Ускорение процесса профессионального становления и развития педагогов (наставляемых). | Наличие обновленного Положения о наставничестве в ОУ. Отчеты наставников. Аналитическая справка об эффективности наставничества в ОУ.
 | Другое |  |  | 

## Slide 13
Этап | Содержание деятельности | Методы деятельности | Прогнозируемый результат | Целевые индикаторы и средства контроля
Оценочно-рефлексирующий: июль –август 2023 | Проведение итоговой диагностики (среза) в рамках мониторинга реализации образовательного проекта «ПРО-ГИА». | Диагностика, мониторинг. | Наличие полной и объективной информации о ходе реализации проекта и его результатах. | Аналитическая справка. Реализация проекта в полном объеме. Достижение цели проекта.
 | Проведение педсовета заседания РК по теме «Повышение качества образования: миф или реальность». | Рефлексия. | Включение школьного сообщества в рефлексивно-оценочную деятельность. | Достижение цели проекта.
 | Рефлексивно-оценочный этап. Этот этап итоговый в процессе реализации проекта, когда рабочая группа анализирует деятельность школьного сообщества, оценивает ее, сопоставляя результаты деятельности с поставленными целями и задачами. |  |  | 

## Slide 14
Этап | Содержание деятельности | Методы деятельности | Прогнозируемый результат | Целевые индикаторы и средства контроля
Корректирующий: сентябрь -декабрь 2023 |  |  |  | 
 | Завершение намеченной работы. Оформление результатов проектной деятельности. Апробация результатов деятельности. |  |  | 

## Slide 15
ГАУДПО ЛО «ИРО»
Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
Липецкой области «Институт развития образования»
Консультация по разработке образовательного проекта,
направленного на повышение качества образования,
в рамках адресной помощи ОО, участникам реализации Мероприятия 21